## VT2.0 WBS
VT 2.0 WBS
Task | [15 empty] | 9월 | [16 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 2019년 1월 | [30 empty] | 2월
[16 empty] | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13
구분 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 주요기능 / Comment | 비고 | Function List | 연동 API | 작업주체 | 시작 | 종료 | 기간 | 진척율 | 작업자 | 금 | 토 | 일 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 토 | 일 | 43367 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 토 | 일 | 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 토 | 일 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 토 | 일 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 토 | 일 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 토 | 일 | 43402 | 43403 | 43404 | 43405 | 43406 | 토 | 일 | 43409 | 43410 | 43411 | 43412 | 43413 | 토 | 일 | 43416 | 43417 | 43418 | 43419 | 43420 | 토 | 일 | 43423 | 43424 | 43425 | 43426 | 43427 | 토 | 일 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 43434 | 토 | 일 | 43437 | 43438 | 43439 | 43440 | 43441 | 토 | 일 | 43444 | 43445 | 43446 | 43447 | 43448 | 토 | 일 | 43451 | 43452 | 43453 | 43454 | 43455 | 토 | 일 | 43458 | 43459 | 43460 | 43461 | 43462 | 토 | 일 | 43465 | 43466 | 43467 | 43468 | 43469 | 토 | 일 | 43472 | 43473 | 43474 | 43475 | 43476 | 토 | 일 | 43479 | 43480 | 43481 | 43482 | 43483 | 토 | 일 | 43486 | 43487 | 43488 | 43489 | 43490 | 토 | 일 | 43493 | 43494 | 43495 | 43496 | 43497 | 토 | 일 | 43500 | 43501 | 43502 | 43503 | 43504 | 토 | 일 | 43507 | 43508 | 43509
기획
기능정의서 | [10 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 21일
[11 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 21일
System Architecture | [10 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 21일
Information Architecture | [10 empty] | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 11일
0일
Interface 정의서 | [10 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 21일
정책서 | [10 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 21일
Story Board | [10 empty] | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 21일
디자인
디자인 시안 | [7 empty] | SEQ-1 |  |  | 2018-09-14 | 2018-10-05 | 16일
상세 디자인 | 디자인 가이드 | [9 empty] | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 5일
| 상세화면 디자인 |  |  |  |  | VT 상단에 Sever 버전 정보 및 현재 접속자 ID 표시 |  | SEQ-40 | App. |  | 2018-09-16 | 2018-10-26 | 30일
디자인요소 개발 | [5 empty] | Critical, Major, Minor, System Alert의 종류별 Count 및 List 표현 | 세부 기능 협의 필요 | SEQ-18 | App. |  | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 10일
개발
기본단위모듈 | 서버사이드 통신모듈 설계 | [7 empty] | - |  | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 21일
| 내부 Table설계(sqlLite) | [7 empty] | - |  | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 21일
| Unity 통신 규격 설계 | [7 empty] | - |  | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 21일
| 메뉴 UI 구성 | [7 empty] | - |  | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 21일
로그인 | 로그인 | [6 empty] | SEQ-1 |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 5일
| profile업데이트 | [6 empty] | SEQ-2 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
| 버전체크 | [6 empty] | SEQ-4 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
| push Message | [6 empty] | SEQ-5 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
| 로그아웃 | [6 empty] | SEQ-3 |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 10일
Frame | Server/접속자정보 |  |  |  |  | VT 상단에 Sever 버전 정보 및 현재 접속자 ID 표시 |  | SEQ-40 | App. |  | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 10일
| 하단 Status Bar |  |  |  |  | Monitoring View 하단에 현재 마우스 커서 위치의 위/경도 정보 및, Netrowk 상태, QC, TC, YT, OTR, JOB에 대한 online count / total count 표시 | 카메라 위치, 각도, Zoom 배율 등의 정보 추가 | SEQ-56 | App. |  | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 10일
| Resource Monitoring |  |  |  |  | Monitoring View 하단에 Server Resource 현황 표시 (서버에서 정보 제공, CPU/메모리 사용율) |  | SEQ-203 | 3.2 svrRes |  | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 10일
Monitoring View | Main Screen | Summary View | Alert 정보 |  |  | Critical, Major, Minor, System Alert의 종류별 Count 및 List 표현 | 세부 기능 협의 필요 | SEQ-18 | App. | 3D |  |  | 0일
|  |  | Object 정보 |  |  | Object 별 정보 및 상태 표현 |  | SEQ-19 |  |  |  |  | 0일
|  |  | View Zoom In/Out |  |  | 뷰에서 마우스 스크롤을 통한 화면 줌인/아웃 기능 |  | SEQ-20 |  |  |  |  | 0일
|  |  | LOD(Level of Detail) |  |  | 단계별로 텍스쳐 레벨을 제공하며, 레벨에 따라 메인뷰에서 터미널 장비들 및 오브젝트들의 근/원거리의 디스플레이 정밀도 차이를 표현한다 |  | SEQ-21 |  |  |  |  | 0일
|  |  | View Move |  |  | 마우스 Lbuttion Drag를 통한 맵 이동기능 |  | SEQ-22 |  |  |  |  | 0일
|  |  | 돋보기 |  |  | 지정한 영역에 대한 3D 확대 기능, |  | SEQ-23 |  |  |  |  | 0일
|  |  | OTR List View |  |  | OTR List 조회 기능 |  | SEQ-24 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Block View |  |  | 가상 Block 조회 기능 |  | SEQ-25 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Multi Action View |  |  | Multi Acion View 기능 및 정책 협의 |  | SEQ-26 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Object Filtering |  |  | YT, OTR, RS, EH 선택시 해당 Object 표시 |  | SEQ-27 |  |  |  |  | 0일
|  | 2D/3D View | Terminal Layout | ROAD, LANE, Road Mark |  | 터미널 전경을 표현하기 위한 도로, 레인정보, 블럭정보, 건물 등을 표현한다 (실제 터미널과 동일하게 표현하기 위해 해당 지형정보들에 대한 측지데이터 필요) | 1. Display를 위한 Object를 의미하는 것은 아니고, 단순 road, lane과 road mark (방향화살표, 제한속도표시 등)에 대한 display. | SEQ-9 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Asset Building | Operation Building |  | 터미널 내의 Operation 건물을 표현한다 |  | SEQ-10 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Geo-fence 표현(Static) | quay-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 QC별 Geo-Fence(Waiting zone, pow zone) 영역을 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-16 | 8.2 geofence |  |  |  | 0일
|  |  | UI/UX control | Muti View Port |  | User Profile 기반의 Monitoring Screen 멀티 동작, ToolBar의 스크린 분할 기능을 통한 Multi View 지원. 수정되는 설정정보 저장 |  | SEQ-28 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for ITV | Object 기본 정보 표시 | ITV ID | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-97 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for OTR | Object 기본 정보 표시 | OTR ID | 메인화면 OTR 모델 상단에 OTR ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-108 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Obejct for RS | Object 기본 정보 표시 | RS ID | 메인화면 RS 모델 상단에 RS ID를 표시한다 |  | SEQ-115 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Obejct for EH | Object 기본 정보 표시 | EH ID | 메인화면 EH 모델 상단에 EH ID를 표시한다 |  | SEQ-117 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for QC | Object 기본 정보 표시 | QC ID | 메인화면 QC 모델 상단에 QC ID를 표시한다 |  | SEQ-119 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for TC | Object 기본 정보 표시 | TC ID | 메인화면 TC 모델 상단에 TC ID를 표시한다 |  | SEQ-121 |  |  |  |  | 0일
|  |  | 팝업메뉴(마우스휠) - 작업진행사항 | ITV | Machine | Machine info |  | SEQ-123 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Alram 등급 별 노출 |  |  | Data View / Monitoring View 알림 표출 방식 (등급별) 고려 - Alram 등급 : Minor / Major / Critical - Monitoring Screen mian 화면에서 등급별 Alram 표출 : 해당 클릭시 리스트 > 리스트 선택 시 Object 이동 - Data View 화면에서 해당 Alram 클릭시 Monitoring Screen에 해당 Object 표출 | CLT에서 등급별 Alram 정의 Critical Alram에 대해서는 Graphic Effect 처리 | SEQ-206 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Alarm 확인 |  |  | 발생/확인/해제 - Alarm 확인 시 Auto / Manual 고려 | alarm 확인 | SEQ-207 |  |  |  |  | 0일
|  | Tool Bar | Summary view |  |  | icon Base로 전체적인 항만터미널 상태 정보를 표현 (ID, Auto/Manual/상태, 생산성, Alarm, Object 위치) |  | SEQ-18 ~ 27 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | 2D Free Switch |  |  | Main View를 2D mode로 전환하여 사용, 3D Top View 형태로 제공 |  | SEQ-53, 83 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | 3D Free Switch |  |  | 메인뷰 화면 오른쪽의 Toolbar창에 3D 버튼을 누르면 2D화면에서 3D화면으로 전환한다(3D화면일 경우, 비활성화 한다) |  | SEQ-54, 84 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Screen Control |  |  | 다중 스크린 모드로 전환 1. Main Screen - Summary View : 이벤트 발생(Object 클릭 / Alarm 선택) 시 Multi Action Screen View로 전환 (정의된 화면 분할, Screen별 Object에 대한 카메라 각도 등) : user가 설정한 화면 Template 설정 - 화면 Screen별 Tool Bar |  | SEQ-90 | 0.2 upScs |  |  |  | 0일
|  |  | camera setting |  |  | 현재 view 기준으로 Camera setting view 실행 F1~F10 카메라 설정 & User Profile Update |  | SEQ-59, 89 | 0.1 upFkey |  |  |  | 0일
|  |  | Magnifier(돋보기) |  |  | 지정한 영역에 대한 3D 확대 기능, |  | 본개발 시 추가 예정 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | OTR List View |  |  | OTR List 조회 기능 |  |  | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Block |  |  | 가상 Block 조회 기능 |  | SEQ-25 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Action View Undo |  |  | 1. 액션뷰 실행 후 바로 직전 모니터링뷰로 원복할 수 있다. 2. 액션뷰 실행 시 메인 스크린에 Undo 버튼이 활성화되고 클릭 시 바로 직전 모니터링뷰 상태로 원복할 수 있다. 이 때 스크린 템플릿, 카메라 앵글각도, 좌표 등이 동일하게 적용된다. |  | SEQ-26 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Rewind View Undo |  |  | Snapshot기능을 통해 수신자가 Rewind한 영상을 직전 화면으로 원복할 수 있다. |  | 본개발 시 추가 예정 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | User Profile Update |  |  | 사용자 프로파일 업데이트 | 메뉴X | SEQ-96 | 0.1 upFkey 0.2 upScs 0.3 upFramerR 0.5 upVfilter |  |  |  | 0일
|  | Unified Search(통합검색) | container 검색 : ID 검색 |  |  | 1. 검색 범위 : 터미널 내의 컨테이너 (ID로 검색) 2. Trend(EagleEye IoT platform에서 제공하는 interface) A. 위치데이터(summary view) B. 현재 Container 번호, 위치를 포함한 Container info. C. 현재 Job order number D. 현재 Alert 상황 3. Historical(EagleEye IoT Platform Database에 직접 Query) A. Container가 terminal 들어와서 이동된 이력을 포함한 작업 내역 i. Gate In ii. Move iii. Gate out 4. Alert 이력 A. Container와 관련된 모든 Alert 정보를 검색하여 보여줌 | - 툴바 기능 제공 - 통합검색에 대한 결과는 Monitoring Screen의 summary View와 Data View를 통해 표현한다. 검색 ID Type에 따른 검색 결과 고려 | SEQ-91 | VT_A102 |  |  |  | 0일
|  |  | CHE - ITV 검색 : ID 검색 |  |  | 1. 검색 범위 : 터미널 내의 ITV 2. 검색 기간 : 검색시점 24 hours 전까지 3. Trend A. 위치데이터(summary view) B. Job Info C. Container info. D. Alert 상황 4. Historical A. 24시간 동안 작업한 Job order 별 내역 i. From, TO, Container number 5. Alert 이력 A. ITV와 관련된 모든 Alert 정보를 검색하여 보여줌 |  | SEQ-92 | VT_A103 |  |  |  | 0일
|  |  | CHE : OTR 검색 |  |  | 1. 검색 범위 : 터미널 내의 OTR 2. 검색 기간 : 검색시점 24 hours 전까지 3. Trend A. 위치데이터(summary view) B. Job Info C. Container info. D. Alert 상황 4. Historical A. 24시간 작업한 Job order 별 내역 i. From-to-container number 5. Alert 이력 A. OTR 와 관련된 모든 Alert 정보를 검색하여 보여줌 |  | SEQ-93 | VT_A104 |  |  |  | 0일
|  |  | (통합?)Vessel : ID 검색 |  |  | 1. summary view A. Container i. Block 별 위치 및 수량 표시(summary View) B. Gang 정보(summary View) i. STS ii. ITV 2. Data View A. 기본 vessel 정보 |  | SEQ-94 | VT_A105 |  |  |  | 0일
|  |  | (통합?)Block : 블록 ID 검색 |  |  | 1. summary view A. Block의 container에 할당된 Job order의 Machine(ITV, Crane)의 위치정보 B. Block의 Container 수량을 %로 표시 2. Data view A. 할당된 Job List i. Container number, 차량 번호, Crane 번호, 작업 위치 |  | SEQ-95 | VT_A106 |  |  |  | 0일
|  | Screen Capture |  |  |  | Monitoring Screen Main 화면에 대한 화면 캡쳐 - 사용자 계정별 Directory에 이미지 저장 |  | SEQ-204 | 15.2 VT Message |  |  |  | 0일
|  | Snapshot |  |  |  | Main Screen 화면의 경위도좌표, 앵글 정보 저장 |  | SEQ-205 |  |  |  |  | 0일
| Sub Screen | 2D/3D View | Terminal Layout | ROAD, LANE, Road Mark |  | 터미널 전경을 표현하기 위한 도로, 레인정보, 블럭정보, 건물 등을 표현한다 (실제 터미널과 동일하게 표현하기 위해 해당 지형정보들에 대한 측지데이터 필요) | 1. Display를 위한 Object를 의미하는 것은 아니고, 단순 road, lane과 road mark (방향화살표, 제한속도표시 등)에 대한 display. | SEQ-9 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Asset Building | Operation Building |  | 터미널 내의 Operation 건물을 표현한다 |  | SEQ-10 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Geo-fence 표현 (Static) | quay-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 QC별 Geo-Fence(Waiting zone, pow zone) 영역을 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-16 | 8.2 geofence |  |  |  | 0일
|  |  |  | yard-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 Yard Block 별 / TC (RMG, ARMG, RTG 등) 별 Geo-Fence 정보(Block Enterface zone, POW zone)를 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-17 |  |  |  |  | 0일
|  |  | UI/UX control | Muti View Port |  | User Profile 기반의 Monitoring Screen 멀티 동작, ToolBar의 스크린 분할 기능을 통한 Multi View 지원. 수정되는 설정정보 저장 |  | SEQ-28 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for ITV | Object 기본 정보 표시 | ITV ID | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-97 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for OTR | Object 기본 정보 표시 | OTR ID | 메인화면 OTR 모델 상단에 OTR ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-108 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Obejct for RS | Object 기본 정보 표시 | RS ID | 메인화면 RS 모델 상단에 RS ID를 표시한다 |  | SEQ-115 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Obejct for EH | Object 기본 정보 표시 | EH ID | 메인화면 EH 모델 상단에 EH ID를 표시한다 |  | SEQ-117 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for QC | Object 기본 정보 표시 | QC ID | 메인화면 QC 모델 상단에 QC ID를 표시한다 |  | SEQ-119 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Virtual Object for TC | Object 기본 정보 표시 | TC ID | 메인화면 TC 모델 상단에 TC ID를 표시한다 |  | SEQ-121 |  |  |  |  | 0일
|  |  | 팝업메뉴(마우스휠) - 작업진행사항 | ITV | Machine | Machine info |  | SEQ-123 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Alram 등급 별 노출 |  |  | Data View / Monitoring View 알림 표출 방식 (등급별) 고려 - Alram 등급 : Minor / Major / Critical - Monitoring Screen mian 화면에서 등급별 Alram 표출 : 해당 클릭시 리스트 > 리스트 선택 시 Object 이동 - Data View 화면에서 해당 Alram 클릭시 Monitoring Screen에 해당 Object 표출 | CLT에서 등급별 Alram 정의 Critical Alram에 대해서는 Graphic Effect 처리 | SEQ-206 |  |  |  |  | 0일
|  |  | Alarm 확인 |  |  | 발생/확인/해제 - Alarm 확인 시 Auto / Manual 고려 | alarm 확인 | SEQ-207 |  |  |  |  | 0일
|  | Tool Bar | 2D Free Switch |  |  | Main View를 2D mode로 전환하여 사용, 3D Top View 형태로 제공 |  | SEQ-53, 83 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | 3D Free Switch |  |  | 메인뷰 화면 오른쪽의 Toolbar창에 3D 버튼을 누르면 2D화면에서 3D화면으로 전환한다(3D화면일 경우, 비활성화 한다) |  | SEQ-54, 84 | App. |  |  |  | 0일
|  |  | camera setting |  |  | 현재 view 기준으로 Camera setting view 실행 F1~F10 카메라 설정 & User Profile Update |  | SEQ-59, 89 | 0.1 upFkey |  |  |  | 0일
| Terminal TreeView | Display | Display Gang/Pool Information |  |  | 현재 존재하는 모든 Pool 정보와 각 pool 별로 할당된 Gang 및 YT 정보를 Tree 형태로 표시한다 (해당 정보는 자동업데이트가 아니라 수동으로 refresh 하도록 처리) - Pool Name, Gang Name, ITV ID |  | SEQ-55, 179 | 2.8 gangList |  |  |  | 0일
|  | Control | Search |  |  | 특정 YT에 대한 정보를 찾기 위한 Serach 기능을 제공한다 Search된 YT에의 정보는 Tree view에서 별도 생상으로 Highlight 하고, MainView에서 해당 YT가 Fucus되어 해당 YT가 있는 위치로 표시한다 Search 조건: Device(YT) No |  | SEQ-180 | App. |  |  |  | 0일
Data View | Virtual Terminal | Connection List |  |  |  | 현재 VirtualTerminal을 접속하고 있는 접속자 목록 표시 | 사용자 계정에 따른 제어 | SEQ-41 | 3.3 vtconList |  | 2018-10-22 | 2018-11-02 | 10일
|  | Exit |  |  |  | Virtual Terminal 종료 |  | SEQ-44 | App. |  | 2018-10-22 | 2018-11-02 | 10일
| Monitoring | Job List Viewer | Display | Display Equipment Information List |  | TOS에서 수신된 터미널 내의 차량(ITV, OTR)이 할당된 Job Order 정보를 표시한다 - Container No. Job type, OPR, ISO, Job Status, Working Machine, Partner Machine, To Location, To Lane, Location Type, Vessel Code, Voyage No, PlanSequence, TwinTandem Flag, TwinTandem Key, TandemJoin YT, ConePlan Fore/After, TimeLap, ETA |  | SEQ-45, 155 | 2.5 jobOrderList 6.1 jobOrder |  | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 10일
|  |  | Control | Search |  | 특정 Job을 조회하기 위한 Search 기능을 제공한다 - Search 조건: Container No. Equipment Name, Block Name, bay 의 조건 중 1개를 선택해서 조회 |  | SEQ-156 | App. |  | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 10일
|  | Alarm Viewer | Display | Display Critical Alarm List |  | 현재 발생된 모든 Critical Alarm 정보 list를 표시한다 |  | SEQ-46, 161 | 2.2 alertList 4.1 alert |  | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 10일
|  |  | Control | Search |  | 특정 Alarm만 조회할 수 있는 Search 기능을 제공한다 - Filtering 조건: Equipment Name, container No. (이중 1개의 조건을 선택하여 조회) |  | SEQ-163 | App. |  | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 10일
|  | Equipmentlist Viewer | Display | Display Equipment List |  | 터미널 내의 Equipment(QC, ERTG, ITV, RS, EH, OTR)들을 ListView에 표시한다 - Gang, Machine ID, Type, Manual/Auto, Status, Update Time, Latitude, Longitude, BlockEnterance In 여부, Pow In 여부, LeftJob count, OperationMode, Machine On/Off, Login 여부, HaveJob 여부, JobAssigned여부, Break 여부, Chassis 여부, ConCheck 여부, Fuel(%), Speed, ZoneID, CNTR No1, CNTR No2, Tandem No1, Tandem No2, Driving Mode, Overall Gross Productivity, QC TotalWorkQuantity, QC CompleteWorkQuantity, QC remainWorkQuantity |  | SEQ-47, 166 | 5.1 periodic |  | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 10일
|  |  | Control | Search |  | 특정 Equipment를 찾을 수 있는 Search 기능을 제공한다. Search 대상 Equipemnt가 있는 경우, List에서 해당 Equipment가 있는 레코드 위치로 스크롤이 바뀌며, 해당 Equipemnt는 별도 색상으로 표현한다 - Search 조건: Equipment Name, block Num |  | SEQ-167 | App. |  | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 10일
|  | OTRList Viewer | Display | Display OTR List |  | 현재 터미널내에서 운영중인 OTR 정보 List를 표시한다 - OTR No, Reading Time (마지막 차량 인식시간), ZoneID, Latitude, Longitude, Speed, ETA(Meter), ETA(Sec), JobCnt, ETD(Meter), ETD(Sec) |  | SEQ-171 | 2.6 otrList 5.1 periodic |  | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 10일
|  |  | Control | Search |  | 특정 OTR에 대한 정보를 조회하기 위한 Search 기능 제공. 조회한 차량이 list에 있는 경우 List의 첫번재 Item으로 표시되도록 하며, 해당 차량 레코드는 가독성을 위해 별도 색상으로 표현한다 - Search 조건: OTR Name (OTR No) |  | SEQ-172 | App. |  | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 10일
|  | CCTVList Viewer | Display | Display CCTV List |  | 터미널에 존재하는 CCTV 정보를 List로 표시한다 - Camera Name, Location, IP, Berth Index |  | SEQ-173 | 2.11 cctvList |  | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 10일
|  | VesselList Viewer | Display | Display Vessel List |  | 현재 터미널에 접안하여 작업중인 Vessel 정보 List를 표시한다 - Vessel Name, Vessel CD, Vessel TP, Vessel Rotation, Voyage Sequence, Vessel Action, Berth No, Vessel ETD, Overall Gross Productivity, Latest Gross Productivity, Vessel Length, Total Moves, Total LD Moves, Total DS Moves, From Position(Meter), To Position(Meter), Vessel Width, AlongSide, Allocated Crane, EventTime Stamp |  | SEQ-174 | 2.10 berthingList |  | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 10일
|  |  | Control | Search |  | 특정 Vessel에 대한 정보 조회를 위한 Search 기능을 제공한다 - Search 조건: Vessel CD, Voyage |  | SEQ-175 | App. |  | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 10일
|  | QCLane Assignment Viewer | Display | Display Lane Assignment Status |  | QC 별로 작업 할당된 lane 정보 현황을 표시한다 - QC ID (Name), Lane information |  | SEQ-176 | 10.1 qcLaneList |  | 2018-12-17 | 2018-12-28 | 10일
|  | Rewinder |  |  |  | Rewind 정보는 Server에서 관리를 하며, Rewind 필요시 Server에서 필요한 정보를 전달하고 VT에서는 Sever로 부터 받은 수신하면서 표시한다 | Rewind에 대한 상세 기능 및 방법 등은 세부 논의시 정리 필요 IoT에서 이전 데이터를 검색하여 실시간 VT2.0정보 제공과 동일한 방식으로 데이터 연동 가능 여부 확인 | SEQ-202 | 12.1 playReplay 12.5 replayData |  | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 11일
|  | Screen Capture |  |  |  | Monitoring Screen Main 화면에 대한 화면 캡쳐 - 사용자 계정별 Directory에 이미지 저장 |  | SEQ-204 | 15.2 VT Message |  | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 11일
|  | Snapshot |  |  |  | Main Screen 화면의 경위도좌표, 앵글 정보 저장 |  | SEQ-205 |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 11일
|  | Instance Message |  |  |  | VMT로 Text message를 전송한다. |  | SEQ-52 | 15.1 Instance Message |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
| Setting | Camera Setting |  |  |  | 현재 view 기준으로 Camera setting view 실행 F1~F10 카메라 설정 & User Profile Update |  | SEQ-59 | 0.1 upFkey |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  | View Filter | Block Container Filter |  |  | Block에 존재하는 모든 Container를 대상으로 Filter 조건에 따라 해당 그룹별 색상으로 컨테이너를 표시한다 Filter 종류: OPR(Default), CLASS, TYPE, TIER, Floating (ex. OPR 선택시, Container 속성의 OPR정보가 같은 Container를 그룹핑하여 그룹별로 지정되있는 색상으로 컨테이너를 표시한다) 해당 컨테이너에 대한 색상만 변경하는 것이 아니라 특정 OPR/CLASS에 대한 컨테이너만 표시되도록 처리 | RFP 다양한 Filter 기능 제공 - Group별 차량보기 | SEQ-181 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  |  | Container Filter | Container 중복 |  | 한 영역 내 중복된 Container 표시 |  | SEQ-182 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  |  | MPH Filter |  |  | Equipment별로 Target Producitivy 기준 over/under/both인 crane에 대해 그룹별 색상으로 Equipemnt를 표시한다 - 대상 Equipment : YT, QC, TC, RS, EH |  | SEQ-186 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  |  | Equipment Filter |  |  | Main view에 선택된 장비(특정 장비 Type 또는 특정 차량 지정)들만 표시될 수 있는 Filter 기능을 제공한다 Filter 적용 여부를 위한 on/off 옵션 제공 필요 - Filter 종류: (장비 Type) YT QC, TC, EH, RS, OTR (특정 장비선택) 모든 장비 List |  | SEQ-187 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  |  | Gang Filter |  |  | Main View에 선택된 Gang들만 표시될 수 있는 Filter 기능을 제공한다 Filter 적용 여부를 위한 on/off 옵션 제공 필요 - Filter 종류: Gang 전체 List |  | SEQ-188 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  |  | Group Filter |  |  | Vessel 선택시 해당 Job에 할당된 equipment, container 표시. Container 적재, 양하 구분 표시 |  | SEQ-190 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  |  | user Profile 업데이트 |  |  | 해당 Configuration 설정에 대한 사용자 프로파일 업데이트 |  | SEQ-191 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-16 | 10일
|  | Setup Configuration | General Configuration | General Config |  | -Speed Alarm을 위한 Speed List 설정 - ITV Object의 Text 표시 여부 설정(2D, 3D 별) - 2D ITV Visible 설정: ID, Speed, MPH, ICON 표시 여부, Font size - 3D ITV Visible 설정: ID, Speed, MPH, ICON 표시 여부, Font size - QC, TC, RS, EH Font size (2D, 3D별) |  | SEQ-192 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
|  |  | user Profile 업데이트 |  |  | 해당 Configuration 설정에 대한 사용자 프로파일 업데이트 |  | SEQ-201 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
|  | Shortcut Key Setting |  |  |  | 메뉴 또는 기능을 실행하는 단축키를 설정할 수 있다. 전체 메뉴 또는 기능이 아닌 자주 사용하는 일부로 제한한다. 기본 단축키를 설정을 통해 변경 가능하다. 스크린뷰는 메인(Core) 뷰에만 적용된다. |  | SEQ-62 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
| Rule Manager | User Account Management |  |  |  | 사용자 관리 (계정 추가 / 삭제 / 관리) - User ID/PWD, Name, HP, etc(추가 정보 협의) - IoT Platform 단에서 연동 관리 |  | SEQ-66 | 13.6 userSet 13.7 userDel |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
|  | User Authority Setting |  |  |  | Super Admin계정에서 Admin / User 권한별 메뉴 접근 제어 [ Setting > User Account Management ] [ Setting > User Authority Setting ] |  | SEQ-67 | 13.8 userMenuList 13.9 userMenuSet |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
|  | Geo-fence(Dynamic Setting) |  |  |  | Super Admin이 설정한 Geo-Fence 정보 - 2D map 상에서 MBR(Minimun Boundary Rectangle) 영역 설정 - Trigger 조건 설정 : 이동성 Object, 진입/이탈 - Geo-Fence 관리 (수정/삭제) |  | SEQ-68 | 13.1 geofenseList 13.2 geofenseSet 13.3 geofenseDel |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
|  | threshold Setting |  |  |  | ITV : ITV Over Speed Value, Fuel shortage Level Value, Fuel Consumption Over, POW waiting Time, Excess Over Time, DGPS Health Check, Execution Time Over, Basestation Disconnected Alram, Login Wait Time(X minites), 주행거리 Over 설정, Speed Event 데이터 저장주기 설정, ETA 기준 속도, 갱신시간 설정 | ITV의 Over Seed, Fuel Level, 연료 소비량, 대기 시간 관련, Alarm 처리를 위한 설정 시간등을 설정 | SEQ-69 | 13.4 thresholdList 13.5 thresholdSet |  | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 10일
| Object Editor | Object 등록 관리 |  |  |  | 항만 터미날에 새로운 CHE가 추가 될 경우, 3D Modeling 된 Object를 IoT Platform의 객체 ID와 매핑하여 관리한다. 권한 : super / Admin | IoT P/F 기능 확인 | SEQ-64 | 14.1 objectSet |  |  |  | 0일
|  | Object 관리 |  |  |  | 기 등록 저장된 Object와 TOS에 매핑된 Terminal Object id 관리 |  | SEQ-65 | 14.2 objectMapping |  |  |  | 0일
|  | Object 배포 |  |  |  | VT 2.0 구동 시 신규 등록된 CHE 관련 Object 파일 공유 및 배포 Admin, Super Admin이 Obejct를 추가한 경우 다른 VT2.0 Appliction 배포 이슈 확인 (Middle Ware / IoT Platform) | 배포 방식에 대한 협의 필요(Data 통신 / FTP) | SEQ-66 |  |  |  |  | 0일
| Help | Manual |  |  |  | VIrtualTerminal 사용을 위한 사용자 매뉴얼 download(파일 다운로드 or WEB) |  | SEQ-80 | App. |  | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 11일
|  | Info. VT |  |  |  | - 현재 사용중인 VirtualTerminal의 version 정보 표시 - 현재 버전 및 lastest version 정보 표시 (사용자가 업데이트를 해야될지에 대한 여부 확인을 위한 목적) - 현재 버전이 구 버전일 경우, 수동으로 업데이트 할 수 있는 버튼 제공 필요 |  | SEQ-81 | App. |  | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 11일
기본단위모듈 | Install Shield | [7 empty] | - |  | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 11일
| Auto Update | VT 버전 업데이트 | [5 empty] | SEQ-6 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 11일
|  | Object 업데이트(Resouce Update) | [5 empty] | SEQ-7 | - |  | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 11일

## IA&FunctionList
Virtual Terminal 2.0 Information Architecture (계정 통합)
구분 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 주요기능 / Comment | 비고 | Function List | 연동 API
Monitoring View | Main Screen | Summary View | Alert 정보 |  |  | Critical, Major, Minor, System Alert의 종류별 Count 및 List 표현 | 세부 기능 협의 필요 | SEQ-18 | App.
|  |  | Object 정보 |  |  | Object 별 정보 및 상태 표현 |  | SEQ-19
|  |  | View Zoom In/Out |  |  | 뷰에서 마우스 스크롤을 통한 화면 줌인/아웃 기능 |  | SEQ-20
|  |  | LOD(Level of Detail) |  |  | 단계별로 텍스쳐 레벨을 제공하며, 레벨에 따라 메인뷰에서 터미널 장비들 및 오브젝트들의 근/원거리의 디스플레이 정밀도 차이를 표현한다 |  | SEQ-21
|  |  | View Move |  |  | 마우스 Lbuttion Drag를 통한 맵 이동기능 |  | SEQ-22
|  |  | 돋보기 |  |  | 지정한 영역에 대한 3D 확대 기능, |  | SEQ-23
|  |  | OTR List View |  |  | OTR List 조회 기능 |  | SEQ-24
|  |  | Virtual Block View |  |  | 가상 Block 조회 기능 |  | SEQ-25
|  |  | Multi Action View |  |  | Multi Acion View 기능 및 정책 협의 |  | SEQ-26
|  |  | Object Filtering |  |  | YT, OTR, RS, EH 선택시 해당 Object 표시 |  | SEQ-27
|  | 2D/3D View |  |  |  | Main Screen을 2D/3D mode로 전환하여 사용 |  | SEQ-53,54,83,84 | App.
|  |  | Terminal Layout | ROAD, LANE, Road Mark |  | 터미널 전경을 표현하기 위한 도로, 레인정보, 블럭정보, 건물 등을 표현한다 (실제 터미널과 동일하게 표현하기 위해 해당 지형정보들에 대한 측지데이터 필요) | 1. Display를 위한 Object를 의미하는 것은 아니고, 단순 road, lane과 road mark (방향화살표, 제한속도표시 등)에 대한 display. | SEQ-9
|  |  | Asset Building | Operation Building |  | 터미널 내의 Operation 건물을 표현한다 |  | SEQ-10
|  |  |  | In-Gate, Out-Gate |  | 터미널 입/출구 게이트를 표현한다 |  | SEQ-11
|  |  |  | M&R shop |  | M&R 건물 표현을 표현한다 |  | SEQ-12
|  |  |  | Gas Station |  | 터미널 내의 Gas Station 을 표현한다 |  | SEQ-13
|  |  |  | ETC Building |  | 위의 명시된 building 외에 기존 1.0 에 포함되어 있는 모든 건물을 대상으로 한다 |  | SEQ-14
|  |  |  | Assist Structure |  | 기존 1.0 에 포함되어 있는 모든 Structure을 대상으로 한다 (CCTV, Light pole, RFID Pole, etc.) CCTV가 선택되면, 선택된 CCTV와 link 하여 CCTV 영상을 VT에 표현한다 | 터미널 내의 풍경 구조물(Tree, wall, 철조망 등)에 대한 범위 정리 필요 CCTV 클릭이벤트시 WPF에서 브라우저로 기존 CCTV 페이지 노출 | SEQ-15
|  |  | Geo-fence 표현 (Static) | quay-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 QC별 Geo-Fence(Waiting zone, pow zone) 영역을 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-16 | 8.2 geofence
|  |  |  | yard-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 Yard Block 별 / TC (RMG, ARMG, RTG 등) 별 Geo-Fence 정보(Block Enterface zone, POW zone)를 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-17
|  |  | UI/UX control | Muti View Port |  | User Profile 기반의 Monitoring Screen 멀티 동작, ToolBar의 스크린 분할 기능을 통한 Multi View 지원. 수정되는 설정정보 저장 |  | SEQ-28 | App.
[5 empty] | View 별 디폴트 셋팅 기능 | 각 View 별 별도 용도 셋팅이 없을 경우 지원해주는 기본 셋팅내용이 있다. | ex) 상단에 2D Map. 하단은 세개로 분할… | SEQ-29
[5 empty] | View 창 미세 조정 기능 | 리커멘드 셋팅이외에 각창의 크기 및 위치를 사용자의 마우스 조정으로 수정 할 수 있다. | ex) unity UI | SEQ-30
|  |  |  | mouse/keybaord 컨트롤 |  | View 컨트롤은 마우스와 키보드 양측이 1:1로 대응한다. (마우스로 컨트롤 가능한 View의 움직임은 모두 키보드로 가능하다) |  | SEQ-32
|  |  |  | View Zoom In/Out |  | 메인 뷰에서 마우스 스크롤을 통한 화면 줌인/아웃 기능 (2D, 3D 동일) |  | SEQ-33
|  |  |  | LOD(Level of Detail) |  | 단계별로 텍스쳐 레벨을 제공하며, 레벨에 따라 메인뷰에서 터미널 장비들 및 오브젝트들의 근/원거리의 디스플레이 정밀도 차이를 표현한다 |  | SEQ-34
|  |  |  | View Move |  | 마우스 Lbuttion Drag를 통한 맵 이동기능 (2D, 3D 동일) | 버튼이나 방법이 고정된 것은 아님에 따라, 다른 사용자 편의방법이 있으면 그에 맞춰 변경 가능 | SEQ-35
|  |  |  | Free Rotate On 360 Degree in 2D View |  | 메인뷰의 2D View에서 360도 회전이 되어야 하며, 마우스 Rbutton Drag를 통해 회전 가능 | 버튼이나 방법이 고정된 것은 아님에 따라, 다른 사용자 편의방법이 있으면 그에 맞춰 변경 가능 | SEQ-36
|  |  |  | Yaw, Pitch and Rotate in 3D View |  | 메인뷰의 3D View에서 마우스 Rbutton Drag를 통해 상/하/좌/우로 시야가 회전된다 | 버튼이나 방법이 고정된 것은 아님에 따라, 다른 사용자 편의방법이 있으면 그에 맞춰 변경 가능 | SEQ-37
|  |  |  | Tracking | Object Fucus Tracking | - 메인뷰에서 차량을 더블클릭 선택 시, 센터뷰 시점으로 고정되면서 차량이 이동할 경우 차량을 따라 화면이 이동한다 (2D, 3D 공통사항, 차량선택 해제는 오브젝트가 없는 빈공간을 더블클릭하여 해제) |  | SEQ-38
[5 empty] | Driver view Tracking | ITV 선택시, Driver Viewer 로 전환하여 Tracking, 별도의 모드변경 옵션을 통해 기능 제공 - YT Job Order 정보 제공 고려 - 스토리보드 구성시 정보 제공 상세 방안 제시 ==> Multi view 활용방안 제시 | 드라이버 뷰 용 팝업 창을 생성해서 처리 | SEQ-39
|  |  | Virtual Object for ITV | Object 기본 정보 표시 | ITV ID | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-97 | App.
[5 empty] | ITV Position | DGPS/INS로 부터 수신된 정보로 ITV의 현재위치를 표시한다 |  | SEQ-98
[5 empty] | ITV Heading / Chassis Heading | EagleEye Server로부터 주기적으로 수신된 정보(GPS/INS 데이터)의 헤딩 값으로 ITV 및 chassis의 진행방향을 표시한다 |  | SEQ-99
[5 empty] | Speed | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV의 속도를 표현한다 - EagleEye Server에서 지정된 기준속도 이상일 경우 빨간색으로 표시한다 |  | SEQ-100
[5 empty] | Alarm ICON | 메인화면 ITV 모델 상단에 해당 ITV에 대한 Alarm 정보가 있는 경우, Alarm Icon을 표시한다 |  | SEQ-101
[5 empty] | Forward / Backward Information | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV의 전진, 후진 여부를 F / B로 표시한다 | 차량 이동하는 것을 보면 Forward/Backward 여부가 확인이 되는데 별도로 ICON 표기까지 할 필요성이 있는지 고민 필요 | SEQ-102
[5 empty] | Disconnected status Display | ITV VMT (tray프로그램)이 종료가 되는 경우 (또는 네트워크 이상이 있는경우), 메인화면의 ITV 모델에 OFF 상태의 Icon 표시 및 ITV 모델을 Blinking 형태로 표시한다. (Setup Configuration을 통해 Blinking 상태에 대한 색상 및 투명상태 등으로 표현방법 변경 가능) |  | SEQ-103
|  |  |  | 팝업 정보 표시 | Machine | Machine ID, Container Fore/Aft, Job Type, Job Status, Machine On/Off, Speed, ConCheck, Fuel, Driver ID, Driver Name, Driver Group, Mobile Number, Religion 정보들을 표시한다 |  | SEQ-104
[5 empty] | JobList Viewer | Container No, Job Type, Job Status, Operator, Working Machine, Partner Machine, To Location, From location, Fore/After 정보를 표시한다. 또한, twin / double 등과 같이 2개 이상의 Job 이 있는 경우 스크롤 or 페이지 전환 등을 통해 해당 job 정보를 모두 표시한다 |  | SEQ-105
[5 empty] | Container | Location, Container No, ISO, Type, Cargo, OPR, Class, POD, FPOD, Damage, Seal, Full/Empty, Grade, Fore/After 정보를 표시한다 |  | SEQ-106
[5 empty] | Alarm Info | 해당 Machine에 대한 Warning / Critical Alarm 에 대한 정보를 log view 또는 Alarm view를 통해 표시한다 |  | SEQ-107
|  |  | Virtual Object for OTR | Object 기본 정보 표시 | OTR ID | 메인화면 OTR 모델 상단에 OTR ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-108
[5 empty] | OTR Position | - JAT : RFID를 통해 OTR이 인식되면, 해당 RFID 위치에 OTR을 표시한다 - YRC : OTR Device의 GPS로 부터 수신된 정보로 OTR의 현재위치를 표시한다. OTR Device의 ID는 고정된 ID임에 따라, DALOSY를 통해 수신되었던 GATE-IN 정보를 참조하여, 해당 OTR Device에 mapping된 차량정보를 확인하고, 확인된 차량번호를 표시한다) |  | SEQ-109
[5 empty] | Disconnected status Display | 작업은 완료되었으나, GATE-OUT 되지 않은 차량에 대해, 일정시간(default 5초, configurable)동안 위치정보가 수신되지 않은 경우, 메인화면애 OFF 상태로 표시한다. 이 후 다시 신호가 수신되면 OFF 상태의 OTR을 정상형태로 표시한다 (Setup Configuration을 통해 Blinking 상태에 대한 색상 및 투명상태 등으로 표현방법 변경 가능해야 된다) |  | SEQ-110
|  |  |  | 팝업정보표시 | Machine | Machine ID, Container Fore/Aft, Job Type, Job Status, Machine On/Off, Speed, ConCheck, Fuel, Driver ID, Driver Name, Driver Group, Mobile Number, Religion 정보들을 표시한다 |  | SEQ-111
[5 empty] | JobList Viewer | Container No, Job Type, Job Status, Operator, Working Machine, Partner Machine, To Location, From location, Fore/After 정보를 표시한다. 또한, twin / double 등과 같이 2개 이상의 Job 이 있는 경우 스크롤 or 페이지 전환 등을 통해 해당 job 정보를 모두 표시한다 |  | SEQ-112
[5 empty] | Container | Location, Container No, ISO, Type, Cargo, OPR, Class, POD, FPOD, Damage, Seal, Full/Empty, Grade, Fore/After 정보를 표시한다 |  | SEQ-113
[5 empty] | Alarm Info | 해당 Machine에 대한 Warning / Critical Alarm 에 대한 정보를 log view 또는 Alarm view를 통해 표시한다 |  | SEQ-114
|  |  | Virtual Obejct for RS | Object 기본 정보 표시 | RS ID | 메인화면 RS 모델 상단에 RS ID를 표시한다 |  | SEQ-115
[5 empty] | RS Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 RS의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-116
|  |  | Virtual Obejct for EH | Object 기본 정보 표시 | EH ID | 메인화면 EH 모델 상단에 EH ID를 표시한다 |  | SEQ-117
[5 empty] | EH Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 EH의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-118
|  |  | Virtual Object for QC | Object 기본 정보 표시 | QC ID | 메인화면 QC 모델 상단에 QC ID를 표시한다 |  | SEQ-119
[5 empty] | QC Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 QC의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-120
|  |  | Virtual Object for TC | Object 기본 정보 표시 | TC ID | 메인화면 TC 모델 상단에 TC ID를 표시한다 |  | SEQ-121
[5 empty] | TC Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 ERTG의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-122
|  |  | 팝업메뉴(마우스휠) - 작업진행사항 | ITV | Machine | Machine info |  | SEQ-123
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-124
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-125
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-126
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-127
|  |  |  | OTR | Machine | Machine info |  | SEQ-129
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-130
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-131
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-132
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-133
|  |  |  | RS | Machine | Machine info |  | SEQ-135
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-136
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-137
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-138
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-139
|  |  |  | EH | Machine | Machine info |  | SEQ-141
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-142
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-143
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-144
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-145
|  |  |  | QC | Machine | Machine info |  | SEQ-147
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-148
[5 empty] | Alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-149
|  |  |  | TC | Machine | Machine info |  | SEQ-151
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-152
[5 empty] | Alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-153
|  |  | Alram 등급 별 노출 |  |  | Data View / Monitoring View 알림 표출 방식 (등급별) 고려 - Alram 등급 : Minor / Major / Critical - Monitoring Screen mian 화면에서 등급별 Alram 표출 : 해당 클릭시 리스트 > 리스트 선택 시 Object 이동 - Data View 화면에서 해당 Alram 클릭시 Monitoring Screen에 해당 Object 표출 | CLT에서 등급별 Alram 정의 Critical Alram에 대해서는 Graphic Effect 처리 | SEQ-206
|  |  | Alarm 확인 |  |  | 발생/확인/해제 - Alarm 확인 시 Auto / Manual 고려 | alarm 확인 | SEQ-207
|  | Tool Bar | Summary view |  |  | icon Base로 전체적인 항만터미널 상태 정보를 표현 (ID, Auto/Manual/상태, 생산성, Alarm, Object 위치) |  | SEQ-18 ~ 27 | App.
|  |  | 2D Free Switch |  |  | Main View를 2D mode로 전환하여 사용, 3D Top View 형태로 제공 |  | SEQ-53, 83 | App.
|  |  | 3D Free Switch |  |  | 메인뷰 화면 오른쪽의 Toolbar창에 3D 버튼을 누르면 2D화면에서 3D화면으로 전환한다(3D화면일 경우, 비활성화 한다) |  | SEQ-54, 84 | App.
|  |  | Screen Control |  |  | 다중 스크린 모드로 전환 1. Main Screen - Summary View : 이벤트 발생(Object 클릭 / Alarm 선택) 시 Multi Action Screen View로 전환 (정의된 화면 분할, Screen별 Object에 대한 카메라 각도 등) : user가 설정한 화면 Template 설정 - 화면 Screen별 Tool Bar |  | SEQ-90 | 0.2 upScs
|  |  | camera setting |  |  | 현재 view 기준으로 Camera setting view 실행 F1~F10 카메라 설정 & User Profile Update |  | SEQ-59, 89 | 0.1 upFkey
|  |  | Magnifier(돋보기) |  |  | 지정한 영역에 대한 3D 확대 기능, |  | 본개발 시 추가 예정 | App.
|  |  | OTR List View |  |  | OTR List 조회 기능 |  |  | App.
|  |  | Virtual Block |  |  | 가상 Block 조회 기능 |  | SEQ-25 | App.
|  |  | Action View Undo |  |  | 1. 액션뷰 실행 후 바로 직전 모니터링뷰로 원복할 수 있다. 2. 액션뷰 실행 시 메인 스크린에 Undo 버튼이 활성화되고 클릭 시 바로 직전 모니터링뷰 상태로 원복할 수 있다. 이 때 스크린 템플릿, 카메라 앵글각도, 좌표 등이 동일하게 적용된다. |  | SEQ-26 | App.
|  |  | Rewind View Undo |  |  | Snapshot기능을 통해 수신자가 Rewind한 영상을 직전 화면으로 원복할 수 있다. |  | 본개발 시 추가 예정 | App.
|  |  | User Profile Update |  |  | 사용자 프로파일 업데이트 | 메뉴X | SEQ-96 | 0.1 upFkey 0.2 upScs 0.3 upFramerR 0.5 upVfilter
|  | Unified Search(통합검색) | container 검색 : ID 검색 |  |  | 1. 검색 범위 : 터미널 내의 컨테이너 (ID로 검색) 2. Trend(EagleEye IoT platform에서 제공하는 interface) A. 위치데이터(summary view) B. 현재 Container 번호, 위치를 포함한 Container info. C. 현재 Job order number D. 현재 Alert 상황 3. Historical(EagleEye IoT Platform Database에 직접 Query) A. Container가 terminal 들어와서 이동된 이력을 포함한 작업 내역 i. Gate In ii. Move iii. Gate out 4. Alert 이력 A. Container와 관련된 모든 Alert 정보를 검색하여 보여줌 | - 툴바 기능 제공 - 통합검색에 대한 결과는 Monitoring Screen의 summary View와 Data View를 통해 표현한다. 검색 ID Type에 따른 검색 결과 고려 | SEQ-91 | VT_A102
|  |  | CHE - ITV 검색 : ID 검색 |  |  | 1. 검색 범위 : 터미널 내의 ITV 2. 검색 기간 : 검색시점 24 hours 전까지 3. Trend A. 위치데이터(summary view) B. Job Info C. Container info. D. Alert 상황 4. Historical A. 24시간 동안 작업한 Job order 별 내역 i. From, TO, Container number 5. Alert 이력 A. ITV와 관련된 모든 Alert 정보를 검색하여 보여줌 |  | SEQ-92 | VT_A103
|  |  | CHE : OTR 검색 |  |  | 1. 검색 범위 : 터미널 내의 OTR 2. 검색 기간 : 검색시점 24 hours 전까지 3. Trend A. 위치데이터(summary view) B. Job Info C. Container info. D. Alert 상황 4. Historical A. 24시간 작업한 Job order 별 내역 i. From-to-container number 5. Alert 이력 A. OTR 와 관련된 모든 Alert 정보를 검색하여 보여줌 |  | SEQ-93 | VT_A104
|  |  | (통합?)Vessel : ID 검색 |  |  | 1. summary view A. Container i. Block 별 위치 및 수량 표시(summary View) B. Gang 정보(summary View) i. STS ii. ITV 2. Data View A. 기본 vessel 정보 |  | SEQ-94 | VT_A105
|  |  | (통합?)Block : 블록 ID 검색 |  |  | 1. summary view A. Block의 container에 할당된 Job order의 Machine(ITV, Crane)의 위치정보 B. Block의 Container 수량을 %로 표시 2. Data view A. 할당된 Job List i. Container number, 차량 번호, Crane 번호, 작업 위치 |  | SEQ-95 | VT_A106
|  | Screen Capture |  |  |  | Monitoring Screen Main 화면에 대한 화면 캡쳐 - 사용자 계정별 Directory에 이미지 저장 |  | SEQ-204 | 15.2 VT Message
|  | Snapshot |  |  |  | Main Screen 화면의 경위도좌표, 앵글 정보 저장 |  | SEQ-205
| Sub Screen |  |  |  |  | 화면 분할로 생성된 Sub Screen(2~4th) - 1/2/3/4개의 View로 분할 설정 시 메인뷰를 제외한 뷰를 서브뷰로 칭함 - 가변적 뷰 사이즈 조절 가능 - 정해진 레이아웃으로 분할 설정 |  | SEQ-28~31
|  | 2D/3D View | Terminal Layout | ROAD, LANE, Road Mark |  | 터미널 전경을 표현하기 위한 도로, 레인정보, 블럭정보, 건물 등을 표현한다 (실제 터미널과 동일하게 표현하기 위해 해당 지형정보들에 대한 측지데이터 필요) | 1. Display를 위한 Object를 의미하는 것은 아니고, 단순 road, lane과 road mark (방향화살표, 제한속도표시 등)에 대한 display. | SEQ-9
|  |  | Asset Building | Operation Building |  | 터미널 내의 Operation 건물을 표현한다 |  | SEQ-10
|  |  |  | In-Gate, Out-Gate |  | 터미널 입/출구 게이트를 표현한다 |  | SEQ-11
|  |  |  | M&R shop |  | M&R 건물 표현을 표현한다 |  | SEQ-12
|  |  |  | Gas Station |  | 터미널 내의 Gas Station 을 표현한다 |  | SEQ-13
|  |  |  | ETC Building |  | 위의 명시된 building 외에 기존 1.0 에 포함되어 있는 모든 건물을 대상으로 한다 |  | SEQ-14
|  |  |  | Assist Structure |  | 기존 1.0 에 포함되어 있는 모든 Structure을 대상으로 한다 (CCTV, Light pole, RFID Pole, etc.) CCTV가 선택되면, 선택된 CCTV와 link 하여 CCTV 영상을 VT에 표현한다 | 터미널 내의 풍경 구조물(Tree, wall, 철조망 등)에 대한 범위 정리 필요 CCTV 클릭이벤트시 WPF에서 브라우저로 기존 CCTV 페이지 노출 | SEQ-15
|  |  | Geo-fence 표현 (Static) | quay-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 QC별 Geo-Fence(Waiting zone, pow zone) 영역을 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-16 | 8.2 geofence
|  |  |  | yard-side |  | Server로 부터 수신한 정보를 기반으로 Yard Block 별 / TC (RMG, ARMG, RTG 등) 별 Geo-Fence 정보(Block Enterface zone, POW zone)를 표현한다 | 내부 디버깅용으로 필요함에 따라 Default 표시가 아니라 옵션/특수키 등을 통해 정보가 표현될 수 있도록 처리 필요 | SEQ-17
|  |  | UI/UX control | Muti View Port |  | User Profile 기반의 Monitoring Screen 멀티 동작, ToolBar의 스크린 분할 기능을 통한 Multi View 지원. 수정되는 설정정보 저장 |  | SEQ-28 | App.
[5 empty] | View 별 디폴트 셋팅 기능 | 각 View 별 별도 용도 셋팅이 없을 경우 지원해주는 기본 셋팅내용이 있다. | ex) 상단에 2D Map. 하단은 세개로 분할… | SEQ-29
[5 empty] | View 창 미세 조정 기능 | 리커멘드 셋팅이외에 각창의 크기 및 위치를 사용자의 마우스 조정으로 수정 할 수 있다. | ex) unity UI | SEQ-30
|  |  |  | mouse/keybaord 컨트롤 |  | View 컨트롤은 마우스와 키보드 양측이 1:1로 대응한다. (마우스로 컨트롤 가능한 View의 움직임은 모두 키보드로 가능하다) |  | SEQ-32
|  |  |  | View Zoom In/Out |  | 메인 뷰에서 마우스 스크롤을 통한 화면 줌인/아웃 기능 (2D, 3D 동일) |  | SEQ-33
|  |  |  | LOD(Level of Detail) |  | 단계별로 텍스쳐 레벨을 제공하며, 레벨에 따라 메인뷰에서 터미널 장비들 및 오브젝트들의 근/원거리의 디스플레이 정밀도 차이를 표현한다 |  | SEQ-34
|  |  |  | View Move |  | 마우스 Lbuttion Drag를 통한 맵 이동기능 (2D, 3D 동일) | 버튼이나 방법이 고정된 것은 아님에 따라, 다른 사용자 편의방법이 있으면 그에 맞춰 변경 가능 | SEQ-35
|  |  |  | Free Rotate On 360 Degree in 2D View |  | 메인뷰의 2D View에서 360도 회전이 되어야 하며, 마우스 Rbutton Drag를 통해 회전 가능 | 버튼이나 방법이 고정된 것은 아님에 따라, 다른 사용자 편의방법이 있으면 그에 맞춰 변경 가능 | SEQ-36
|  |  |  | Yaw, Pitch and Rotate in 3D View |  | 메인뷰의 3D View에서 마우스 Rbutton Drag를 통해 상/하/좌/우로 시야가 회전된다 | 버튼이나 방법이 고정된 것은 아님에 따라, 다른 사용자 편의방법이 있으면 그에 맞춰 변경 가능 | SEQ-37
|  |  |  | Tracking | Object Fucus Tracking | - 메인뷰에서 차량을 더블클릭 선택 시, 센터뷰 시점으로 고정되면서 차량이 이동할 경우 차량을 따라 화면이 이동한다 (2D, 3D 공통사항, 차량선택 해제는 오브젝트가 없는 빈공간을 더블클릭하여 해제) |  | SEQ-38
[5 empty] | Driver view Tracking | ITV 선택시, Driver Viewer 로 전환하여 Tracking, 별도의 모드변경 옵션을 통해 기능 제공 - YT Job Order 정보 제공 고려 - 스토리보드 구성시 정보 제공 상세 방안 제시 ==> Multi view 활용방안 제시 | 드라이버 뷰 용 팝업 창을 생성해서 처리 | SEQ-39
|  |  | Virtual Object for ITV | Object 기본 정보 표시 | ITV ID | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-97 | App.
[5 empty] | ITV Position | DGPS/INS로 부터 수신된 정보로 ITV의 현재위치를 표시한다 |  | SEQ-98
[5 empty] | ITV Heading / Chassis Heading | EagleEye Server로부터 주기적으로 수신된 정보(GPS/INS 데이터)의 헤딩 값으로 ITV 및 chassis의 진행방향을 표시한다 |  | SEQ-99
[5 empty] | Speed | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV의 속도를 표현한다 - EagleEye Server에서 지정된 기준속도 이상일 경우 빨간색으로 표시한다 |  | SEQ-100
[5 empty] | Alarm ICON | 메인화면 ITV 모델 상단에 해당 ITV에 대한 Alarm 정보가 있는 경우, Alarm Icon을 표시한다 |  | SEQ-101
[5 empty] | Forward / Backward Information | 메인화면 ITV 모델 상단에 ITV의 전진, 후진 여부를 F / B로 표시한다 | 차량 이동하는 것을 보면 Forward/Backward 여부가 확인이 되는데 별도로 ICON 표기까지 할 필요성이 있는지 고민 필요 | SEQ-102
[5 empty] | Disconnected status Display | ITV VMT (tray프로그램)이 종료가 되는 경우 (또는 네트워크 이상이 있는경우), 메인화면의 ITV 모델에 OFF 상태의 Icon 표시 및 ITV 모델을 Blinking 형태로 표시한다. (Setup Configuration을 통해 Blinking 상태에 대한 색상 및 투명상태 등으로 표현방법 변경 가능) |  | SEQ-103
|  |  |  | 팝업 정보 표시 | Machine | Machine ID, Container Fore/Aft, Job Type, Job Status, Machine On/Off, Speed, ConCheck, Fuel, Driver ID, Driver Name, Driver Group, Mobile Number, Religion 정보들을 표시한다 |  | SEQ-104
[5 empty] | JobList Viewer | Container No, Job Type, Job Status, Operator, Working Machine, Partner Machine, To Location, From location, Fore/After 정보를 표시한다. 또한, twin / double 등과 같이 2개 이상의 Job 이 있는 경우 스크롤 or 페이지 전환 등을 통해 해당 job 정보를 모두 표시한다 |  | SEQ-105
[5 empty] | Container | Location, Container No, ISO, Type, Cargo, OPR, Class, POD, FPOD, Damage, Seal, Full/Empty, Grade, Fore/After 정보를 표시한다 |  | SEQ-106
[5 empty] | Alarm Info | 해당 Machine에 대한 Warning / Critical Alarm 에 대한 정보를 log view 또는 Alarm view를 통해 표시한다 |  | SEQ-107
|  |  | Virtual Object for OTR | Object 기본 정보 표시 | OTR ID | 메인화면 OTR 모델 상단에 OTR ID(차량번호)를 표시한다 |  | SEQ-108
[5 empty] | OTR Position | - JAT : RFID를 통해 OTR이 인식되면, 해당 RFID 위치에 OTR을 표시한다 - YRC : OTR Device의 GPS로 부터 수신된 정보로 OTR의 현재위치를 표시한다. OTR Device의 ID는 고정된 ID임에 따라, DALOSY를 통해 수신되었던 GATE-IN 정보를 참조하여, 해당 OTR Device에 mapping된 차량정보를 확인하고, 확인된 차량번호를 표시한다) |  | SEQ-109
[5 empty] | Disconnected status Display | 작업은 완료되었으나, GATE-OUT 되지 않은 차량에 대해, 일정시간(default 5초, configurable)동안 위치정보가 수신되지 않은 경우, 메인화면애 OFF 상태로 표시한다. 이 후 다시 신호가 수신되면 OFF 상태의 OTR을 정상형태로 표시한다 (Setup Configuration을 통해 Blinking 상태에 대한 색상 및 투명상태 등으로 표현방법 변경 가능해야 된다) |  | SEQ-110
|  |  |  | 팝업정보표시 | Machine | Machine ID, Container Fore/Aft, Job Type, Job Status, Machine On/Off, Speed, ConCheck, Fuel, Driver ID, Driver Name, Driver Group, Mobile Number, Religion 정보들을 표시한다 |  | SEQ-111
[5 empty] | JobList Viewer | Container No, Job Type, Job Status, Operator, Working Machine, Partner Machine, To Location, From location, Fore/After 정보를 표시한다. 또한, twin / double 등과 같이 2개 이상의 Job 이 있는 경우 스크롤 or 페이지 전환 등을 통해 해당 job 정보를 모두 표시한다 |  | SEQ-112
[5 empty] | Container | Location, Container No, ISO, Type, Cargo, OPR, Class, POD, FPOD, Damage, Seal, Full/Empty, Grade, Fore/After 정보를 표시한다 |  | SEQ-113
[5 empty] | Alarm Info | 해당 Machine에 대한 Warning / Critical Alarm 에 대한 정보를 log view 또는 Alarm view를 통해 표시한다 |  | SEQ-114
|  |  | Virtual Obejct for RS | Object 기본 정보 표시 | RS ID | 메인화면 RS 모델 상단에 RS ID를 표시한다 |  | SEQ-115
[5 empty] | RS Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 RS의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-116
|  |  | Virtual Obejct for EH | Object 기본 정보 표시 | EH ID | 메인화면 EH 모델 상단에 EH ID를 표시한다 |  | SEQ-117
[5 empty] | EH Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 EH의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-118
|  |  | Virtual Object for QC | Object 기본 정보 표시 | QC ID | 메인화면 QC 모델 상단에 QC ID를 표시한다 |  | SEQ-119
[5 empty] | QC Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 QC의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-120
|  |  | Virtual Object for TC | Object 기본 정보 표시 | TC ID | 메인화면 TC 모델 상단에 TC ID를 표시한다 |  | SEQ-121
[5 empty] | TC Position | Crane에서 수신한 정보를 참조하여, 메인화면에 ERTG의 현재 위치를 표시한다 |  | SEQ-122
|  |  | 팝업메뉴(마우스휠) - 작업진행사항 | ITV | Machine | Machine info |  | SEQ-123
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-124
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-125
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-126
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-127
|  |  |  | OTR | Machine | Machine info |  | SEQ-129
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-130
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-131
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-132
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-133
|  |  |  | RS | Machine | Machine info |  | SEQ-135
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-136
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-137
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-138
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-139
|  |  |  | EH | Machine | Machine info |  | SEQ-141
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-142
[5 empty] | Container | Container 정보 |  | SEQ-143
[5 empty] | Send IM | Instance Message |  | SEQ-144
[5 empty] | alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-145
|  |  |  | QC | Machine | Machine info |  | SEQ-147
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-148
[5 empty] | Alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-149
|  |  |  | TC | Machine | Machine info |  | SEQ-151
[5 empty] | Job | Job Info |  | SEQ-152
[5 empty] | Alarm Info | Alarm Info (Waring / Critical) |  | SEQ-153
|  |  | Alram 등급 별 노출 |  |  | Data View / Monitoring View 알림 표출 방식 (등급별) 고려 - Alram 등급 : Minor / Major / Critical - Monitoring Screen mian 화면에서 등급별 Alram 표출 : 해당 클릭시 리스트 > 리스트 선택 시 Object 이동 - Data View 화면에서 해당 Alram 클릭시 Monitoring Screen에 해당 Object 표출 | CLT에서 등급별 Alram 정의 Critical Alram에 대해서는 Graphic Effect 처리 | SEQ-206
|  |  | Alarm 확인 |  |  | 발생/확인/해제 - Alarm 확인 시 Auto / Manual 고려 | alarm 확인 | SEQ-207
|  | Tool Bar | 2D Free Switch |  |  | Main View를 2D mode로 전환하여 사용, 3D Top View 형태로 제공 |  | SEQ-53, 83 | App.
|  |  | 3D Free Switch |  |  | 메인뷰 화면 오른쪽의 Toolbar창에 3D 버튼을 누르면 2D화면에서 3D화면으로 전환한다(3D화면일 경우, 비활성화 한다) |  | SEQ-54, 84 | App.
|  |  | camera setting |  |  | 현재 view 기준으로 Camera setting view 실행 F1~F10 카메라 설정 & User Profile Update |  | SEQ-59, 89 | 0.1 upFkey
| Terminal TreeView | Display | Display Gang/Pool Information |  |  | 현재 존재하는 모든 Pool 정보와 각 pool 별로 할당된 Gang 및 YT 정보를 Tree 형태로 표시한다 (해당 정보는 자동업데이트가 아니라 수동으로 refresh 하도록 처리) - Pool Name, Gang Name, ITV ID |  | SEQ-55, 179 | 2.8 gangList
|  | Control | Search |  |  | 특정 YT에 대한 정보를 찾기 위한 Serach 기능을 제공한다 Search된 YT에의 정보는 Tree view에서 별도 생상으로 Highlight 하고, MainView에서 해당 YT가 Fucus되어 해당 YT가 있는 위치로 표시한다 Search 조건: Device(YT) No |  | SEQ-180 | App.
Data View | Virtual Terminal | Connection List |  |  |  | 현재 VirtualTerminal을 접속하고 있는 접속자 목록 표시 | 사용자 계정에 따른 제어 | SEQ-41 | 3.3 vtconList
|  | Log In | Login 인증 |  |  | VT 실행을 위해 ID, PW를 입력을 통해 VT 실행 - 사용자 정보는 Server에서 관리를 하지만, VT를 Server와 무관하게 독립실행 시킬 수 있는 VT 자체의 별도 admin 계정 필요 VT User : 개발자(Debug) / CEO / stand alone user / Super Admin / Admin / User / | Log in을 독립된 별도의 window 사용 Super User : VT 관리 기능 | SEQ-1 | 1.2 vtlogin
|  |  | Profile 업데이트 |  |  | 1. Login 계정으로 등록되어 있는 Profile 다운로드 및 정보 Loading - User Grade - 카메라 단축 키 정보 - Multi Screen 설정 정보 - Frame rate 정보 - View Filter 설정 정보 | 1. Profile은 Server에서 관리하며, VT login이 되면 해당 계정의 profile을 VT로 전달해야 함. 2. Server Database 를 직접 Query 하여 계정별Profile관리 => Insert/Select/Update/Delete 권한 필요 | SEQ-2
|  |  | 버전 체크 |  |  | 현재 버전과 최근 버전을 확인하여, 업데이트 버전이 있는지 여부 판단 |  | SEQ-4 | 3.1 ptVer
|  |  | Push Message |  |  | VT 버전 업데이트 알림 메시지 발송 VT User는 알림 메시지 수신 이후 VT 재 구동시 업데이트 프로세스 현재 접속중인 사용자만 발송 |  | SEQ-5
|  |  | 업데이트 | VT 자동 업데이트 |  | 최신 버전에 대한 자동 업데이트(팝업창을 발생하여 사용자에게 업데이트 여부를 질의한다.) |  | SEQ-6
|  |  |  | Force update |  | 중요 수정사항 발생시 로그인시 사용자의 확인여부와 상관없이 강제 업데이트 |  | 번호 누락
|  |  |  | Object 업데이트 |  | 추가 수정된 Object 자동 업데이트, 사용자의 확인여부와 상관없이 강제 업데이트 |  | SEQ-7
|  |  | Configurator | 서버 정보 설정 |  | Terminal 선택(phase 2에서 구현 예정), EagleEye Server IP address 설정, database IP 설정 | 최초 설치후 서버 정보 수정시 | SEQ-8
|  | Log Out |  |  |  | 1. 로그아웃시 현재 작업중이던 내용을 profile에 저장하여 재로그인시 로그오프 직전화면을 볼 수 있도록 한다. 2. 로그아웃되면 로그 아웃된 시간을 관리하고 로그인 시간과 함께 저장(전체 사용시간 체크) 3. Logout되면 Login Page로 이동한다. => Server와의 Connection을 유지 한다. |  | SEQ-3, 43 | 1.3 vtlogout
|  | Exit |  |  |  | Virtual Terminal 종료 |  | SEQ-44 | App.
| Monitoring | Job List Viewer | Display | Display Equipment Information List |  | TOS에서 수신된 터미널 내의 차량(ITV, OTR)이 할당된 Job Order 정보를 표시한다 - Container No. Job type, OPR, ISO, Job Status, Working Machine, Partner Machine, To Location, To Lane, Location Type, Vessel Code, Voyage No, PlanSequence, TwinTandem Flag, TwinTandem Key, TandemJoin YT, ConePlan Fore/After, TimeLap, ETA |  | SEQ-45, 155 | 2.5 jobOrderList 6.1 jobOrder
|  |  | Control | Search |  | 특정 Job을 조회하기 위한 Search 기능을 제공한다 - Search 조건: Container No. Equipment Name, Block Name, bay 의 조건 중 1개를 선택해서 조회 |  | SEQ-156 | App.
|  |  |  | Equipment Filtering |  | 특정 조건 맞는 Job만 조회할 수 있는 Filtering 기능을 제공하며, 해당 Filtering 결과로 조회되는 job의 count를 표기한다 (filtering job count / total job count) - Filtering 조건: QC, TC, RS/EH/FL, YT, OTR |  | SEQ-157
|  |  |  | Job Status Filtering |  | Job Status별, Job Type 별 조건에 맞는 job만 조회할 수 있는 Filtering 기능을 제공한다 (ex. 'Processing' 상태인 'DS, GI, MI' job 만 조회) - Filtering 조건: Job Status, Job Type |  | SEQ-158
|  |  |  | Sorting |  | JobListViewer의 List 항목을 클릭하면 정렬되어 표시한다 |  | SEQ-159
|  |  |  | Equipment Focus |  | Job List에서 특정 Job을 더블클릭하면, 메인화면이 해당 장비위치로 변경되어 장비를 표시한다 |  | SEQ-160
|  | Alarm Viewer | Display | Display Critical Alarm List |  | 현재 발생된 모든 Critical Alarm 정보 list를 표시한다 |  | SEQ-46, 161 | 2.2 alertList 4.1 alert
|  |  |  | Display Total Alarm List |  | 현재 발생된 모든 Alarm 정보 list를 표시한다 |  | SEQ-162
|  |  | Control | Search |  | 특정 Alarm만 조회할 수 있는 Search 기능을 제공한다 - Filtering 조건: Equipment Name, container No. (이중 1개의 조건을 선택하여 조회) |  | SEQ-163 | App.
|  |  |  | Sorting |  | AlarmListViewer의 List 항목을 클릭하면 장비ID를 기준으로 정렬되어 표시한다 |  | SEQ-164
|  |  |  | Equipment Focus |  | Alarm List에서 특정 Alarm을 더블클릭하면, 메인화면이 해당 장비위치로 변경되어 장비를 표시한다 (단, System, Process 관련 Alarm의 경우 제외) |  | SEQ-165
|  | Equipmentlist Viewer | Display | Display Equipment List |  | 터미널 내의 Equipment(QC, ERTG, ITV, RS, EH, OTR)들을 ListView에 표시한다 - Gang, Machine ID, Type, Manual/Auto, Status, Update Time, Latitude, Longitude, BlockEnterance In 여부, Pow In 여부, LeftJob count, OperationMode, Machine On/Off, Login 여부, HaveJob 여부, JobAssigned여부, Break 여부, Chassis 여부, ConCheck 여부, Fuel(%), Speed, ZoneID, CNTR No1, CNTR No2, Tandem No1, Tandem No2, Driving Mode, Overall Gross Productivity, QC TotalWorkQuantity, QC CompleteWorkQuantity, QC remainWorkQuantity |  | SEQ-47, 166 | 5.1 periodic
|  |  | Control | Search |  | 특정 Equipment를 찾을 수 있는 Search 기능을 제공한다. Search 대상 Equipemnt가 있는 경우, List에서 해당 Equipment가 있는 레코드 위치로 스크롤이 바뀌며, 해당 Equipemnt는 별도 색상으로 표현한다 - Search 조건: Equipment Name, block Num |  | SEQ-167 | App.
|  |  |  | Filtering |  | 지정된 특정 Group의 Equipment만 조회가 되는 Filter 기능을 제공한다 - Filtering 조건: QC, TC, RS/EH/FL, YT |  | SEQ-168
|  |  |  | Sorting |  | EquipmentListViewer의 List 항목을 클릭하면 해당 항목을 기준으로 정렬되어 표시한다 |  | SEQ-169
|  |  |  | Equipment Focus |  | EquipmentList에 있는 장비를 마우스로 더블클릭하면, 메인화면이 해당 장비가 있는 위치를 표시하고, Equipment JobListViewer가 해당 장비의 정보로 변경된다 |  | SEQ-170
|  | OTRList Viewer | Display | Display OTR List |  | 현재 터미널내에서 운영중인 OTR 정보 List를 표시한다 - OTR No, Reading Time (마지막 차량 인식시간), ZoneID, Latitude, Longitude, Speed, ETA(Meter), ETA(Sec), JobCnt, ETD(Meter), ETD(Sec) |  | SEQ-171 | 2.6 otrList 5.1 periodic
|  |  | Control | Search |  | 특정 OTR에 대한 정보를 조회하기 위한 Search 기능 제공. 조회한 차량이 list에 있는 경우 List의 첫번재 Item으로 표시되도록 하며, 해당 차량 레코드는 가독성을 위해 별도 색상으로 표현한다 - Search 조건: OTR Name (OTR No) |  | SEQ-172 | App.
|  | CCTVList Viewer | Display | Display CCTV List |  | 터미널에 존재하는 CCTV 정보를 List로 표시한다 - Camera Name, Location, IP, Berth Index |  | SEQ-173 | 2.11 cctvList
|  | VesselList Viewer | Display | Display Vessel List |  | 현재 터미널에 접안하여 작업중인 Vessel 정보 List를 표시한다 - Vessel Name, Vessel CD, Vessel TP, Vessel Rotation, Voyage Sequence, Vessel Action, Berth No, Vessel ETD, Overall Gross Productivity, Latest Gross Productivity, Vessel Length, Total Moves, Total LD Moves, Total DS Moves, From Position(Meter), To Position(Meter), Vessel Width, AlongSide, Allocated Crane, EventTime Stamp |  | SEQ-174 | 2.10 berthingList
|  |  | Control | Search |  | 특정 Vessel에 대한 정보 조회를 위한 Search 기능을 제공한다 - Search 조건: Vessel CD, Voyage |  | SEQ-175 | App.
|  | QCLane Assignment Viewer | Display | Display Lane Assignment Status |  | QC 별로 작업 할당된 lane 정보 현황을 표시한다 - QC ID (Name), Lane information |  | SEQ-176 | 10.1 qcLaneList
|  | Rewinder |  |  |  | Rewind 정보는 Server에서 관리를 하며, Rewind 필요시 Server에서 필요한 정보를 전달하고 VT에서는 Sever로 부터 받은 수신하면서 표시한다 | Rewind에 대한 상세 기능 및 방법 등은 세부 논의시 정리 필요 IoT에서 이전 데이터를 검색하여 실시간 VT2.0정보 제공과 동일한 방식으로 데이터 연동 가능 여부 확인 | SEQ-202 | 12.1 playReplay 12.5 replayData
|  | Screen Capture |  |  |  | Monitoring Screen Main 화면에 대한 화면 캡쳐 - 사용자 계정별 Directory에 이미지 저장 |  | SEQ-204 | 15.2 VT Message
|  | Snapshot |  |  |  | Main Screen 화면의 경위도좌표, 앵글 정보 저장 |  | SEQ-205
|  | Instance Message |  |  |  | VMT로 Text message를 전송한다. |  | SEQ-52 | 15.1 Instance Message
| Setting | Server IP Setting |  |  |  | Terminal 선택(phase 2에서 구현 예정), EagleEye Server IP address 설정, database IP 설정 | 최초 설정 시 또는 바탕화면 설정 아이콘으로 제공 | SEQ-8
|  | Camera Setting |  |  |  | 현재 view 기준으로 Camera setting view 실행 F1~F10 카메라 설정 & User Profile Update |  | SEQ-59 | 0.1 upFkey
|  | View Filter |  |  |  | Main view에서 특정 조건에 대한 정보를 표시하기 위한 Filter 적용 설정 (상세 정보는 Category 1의 'Configuration' 항목에서 확인) Equipment Container Filter 제외, 중복 Container, Container 사이 빈 공간 있는 Container, 작업 Type별 Container 추가 Vessel 선택시 해당 Job에 할당된 equipment, container 표시. Container 적재, 양하 구분 표시 |  | SEQ-60 | 0.5 upVfilter
|  |  | Block Container Filter |  |  | Block에 존재하는 모든 Container를 대상으로 Filter 조건에 따라 해당 그룹별 색상으로 컨테이너를 표시한다 Filter 종류: OPR(Default), CLASS, TYPE, TIER, Floating (ex. OPR 선택시, Container 속성의 OPR정보가 같은 Container를 그룹핑하여 그룹별로 지정되있는 색상으로 컨테이너를 표시한다) 해당 컨테이너에 대한 색상만 변경하는 것이 아니라 특정 OPR/CLASS에 대한 컨테이너만 표시되도록 처리 | RFP 다양한 Filter 기능 제공 - Group별 차량보기 | SEQ-181
|  |  | Container Filter | Container 중복 |  | 한 영역 내 중복된 Container 표시 |  | SEQ-182
|  |  |  | 빈 공간 |  | Container 사이 빈 Container 표시(공중에 떠 있는 Container 표시) |  | SEQ-183
|  |  |  | 작업 타입 |  | 작업 Type 별 Container 표시 |  | SEQ-184
|  |  | MPH Filter |  |  | Equipment별로 Target Producitivy 기준 over/under/both인 crane에 대해 그룹별 색상으로 Equipemnt를 표시한다 - 대상 Equipment : YT, QC, TC, RS, EH |  | SEQ-186
|  |  | Equipment Filter |  |  | Main view에 선택된 장비(특정 장비 Type 또는 특정 차량 지정)들만 표시될 수 있는 Filter 기능을 제공한다 Filter 적용 여부를 위한 on/off 옵션 제공 필요 - Filter 종류: (장비 Type) YT QC, TC, EH, RS, OTR (특정 장비선택) 모든 장비 List |  | SEQ-187
|  |  | Gang Filter |  |  | Main View에 선택된 Gang들만 표시될 수 있는 Filter 기능을 제공한다 Filter 적용 여부를 위한 on/off 옵션 제공 필요 - Filter 종류: Gang 전체 List |  | SEQ-188
|  |  | Group Filter |  |  | Vessel 선택시 해당 Job에 할당된 equipment, container 표시. Container 적재, 양하 구분 표시 |  | SEQ-190
|  |  | user Profile 업데이트 |  |  | 해당 Configuration 설정에 대한 사용자 프로파일 업데이트 |  | SEQ-191
|  | Setup Configuration | General Configuration | General Config |  | -Speed Alarm을 위한 Speed List 설정 - ITV Object의 Text 표시 여부 설정(2D, 3D 별) - 2D ITV Visible 설정: ID, Speed, MPH, ICON 표시 여부, Font size - 3D ITV Visible 설정: ID, Speed, MPH, ICON 표시 여부, Font size - QC, TC, RS, EH Font size (2D, 3D별) |  | SEQ-192
|  |  |  | Log Config |  | - VT log 파일 생성 여부, auto pruge 여부, log 저장 주기, Log file size limit 설정 |  | SEQ-193
|  |  |  | Connection |  | Graphic Device Error Timeout 스크린 세이버 & Sleep Mode 시 > VT App. 중지 (Direct X 이슈 관련) ==> Unity 기능 확인 |  | SEQ-194
|  |  |  | EventString Setting |  | EventString 에 대한 font 설정 |  | SEQ-195
|  |  | user Profile 업데이트 |  |  | 해당 Configuration 설정에 대한 사용자 프로파일 업데이트 |  | SEQ-201
|  | Shortcut Key Setting |  |  |  | 메뉴 또는 기능을 실행하는 단축키를 설정할 수 있다. 전체 메뉴 또는 기능이 아닌 자주 사용하는 일부로 제한한다. 기본 단축키를 설정을 통해 변경 가능하다. 스크린뷰는 메인(Core) 뷰에만 적용된다. |  | SEQ-62
| Rule Manager | User Account Management |  |  |  | 사용자 관리 (계정 추가 / 삭제 / 관리) - User ID/PWD, Name, HP, etc(추가 정보 협의) - IoT Platform 단에서 연동 관리 |  | SEQ-66 | 13.6 userSet 13.7 userDel
|  | User Authority Setting |  |  |  | Super Admin계정에서 Admin / User 권한별 메뉴 접근 제어 [ Setting > User Account Management ] [ Setting > User Authority Setting ] |  | SEQ-67 | 13.8 userMenuList 13.9 userMenuSet
|  | Geo-fence(Dynamic Setting) |  |  |  | Super Admin이 설정한 Geo-Fence 정보 - 2D map 상에서 MBR(Minimun Boundary Rectangle) 영역 설정 - Trigger 조건 설정 : 이동성 Object, 진입/이탈 - Geo-Fence 관리 (수정/삭제) |  | SEQ-68 | 13.1 geofenseList 13.2 geofenseSet 13.3 geofenseDel
|  | threshold Setting |  |  |  | ITV : ITV Over Speed Value, Fuel shortage Level Value, Fuel Consumption Over, POW waiting Time, Excess Over Time, DGPS Health Check, Execution Time Over, Basestation Disconnected Alram, Login Wait Time(X minites), 주행거리 Over 설정, Speed Event 데이터 저장주기 설정, ETA 기준 속도, 갱신시간 설정 | ITV의 Over Seed, Fuel Level, 연료 소비량, 대기 시간 관련, Alarm 처리를 위한 설정 시간등을 설정 | SEQ-69 | 13.4 thresholdList 13.5 thresholdSet
[6 empty] | RS/ECH : Fuel shortage Level Value | Fuel shortage Level Value ( Fuel Level 값(%)을 User가 설정, 설정 값 이하의 Fuel Level 발생 시 Alarm 처리용 ) | SEQ-70
[6 empty] | Block : Block Entrance 양방향 진입, Block 내 차량 진입 허용 대수 | Block Entrance 양방향 체크 및 반대 사이드 진입시에도 Block Entrance 전송 허용 활성, 비활성, Block에 진입 허용 대수를 User가 설정 | SEQ-71
[6 empty] | Reefer Container : PlugIn Check, PlugOut Check | PIW(Plug in Waiting, Reefer containe에 전력 공급을 위한 전원 Plug를 연결하라는 상태) 수신 이후, Plug In이 되지 않을 경우, 해당 컨테이너가 Yard out 되거나 다시 Plug In이 되지 않을 경우 설정 시간 | SEQ-72
[6 empty] | Crane : MovesToGo (Last Heavy Hook)(QC만 적용), Crane Over Weight (QC,TC 적용) | QC에 투입된 ITV들을 효율적으로 재 배치 하기위해 QC 별 설정되는 잔여 작업량, User가 설정한 무게 제한 수치 설정 | SEQ-73
[6 empty] | OTR : ETA 기준 속도, 갱신시간 설정 | ITV VMT Tray에서 전달되는 좌표연료 소비량에 대해 User가 설정한 기준치보다 초과한 차량에 대해 Alarm 처리를 하기위한 설정 | SEQ-74
[6 empty] | Gas Station : Gas Station 내 차량 진입 허용 대수 설정 | Gas Station 에 진입 허용 대수를 User가 설정, 설정 값 이상의 차량이 진입한 것으로 판단 시 Alarm 처리용 | SEQ-79
| Object Editor | Object 등록 관리 |  |  |  | 항만 터미날에 새로운 CHE가 추가 될 경우, 3D Modeling 된 Object를 IoT Platform의 객체 ID와 매핑하여 관리한다. 권한 : super / Admin | IoT P/F 기능 확인 | SEQ-64 | 14.1 objectSet
|  | Object 관리 |  |  |  | 기 등록 저장된 Object와 TOS에 매핑된 Terminal Object id 관리 |  | SEQ-65 | 14.2 objectMapping
|  | Object 배포 |  |  |  | VT 2.0 구동 시 신규 등록된 CHE 관련 Object 파일 공유 및 배포 Admin, Super Admin이 Obejct를 추가한 경우 다른 VT2.0 Appliction 배포 이슈 확인 (Middle Ware / IoT Platform) | 배포 방식에 대한 협의 필요(Data 통신 / FTP) | SEQ-66
| Help | Manual |  |  |  | VIrtualTerminal 사용을 위한 사용자 매뉴얼 download(파일 다운로드 or WEB) |  | SEQ-80 | App.
|  | Info. VT |  |  |  | - 현재 사용중인 VirtualTerminal의 version 정보 표시 - 현재 버전 및 lastest version 정보 표시 (사용자가 업데이트를 해야될지에 대한 여부 확인을 위한 목적) - 현재 버전이 구 버전일 경우, 수동으로 업데이트 할 수 있는 버튼 제공 필요 |  | SEQ-81 | App.
Frame | Server/접속자정보 |  |  |  |  | VT 상단에 Sever 버전 정보 및 현재 접속자 ID 표시 |  | SEQ-40 | App.
| 하단 Status Bar |  |  |  |  | Monitoring View 하단에 현재 마우스 커서 위치의 위/경도 정보 및, Netrowk 상태, QC, TC, YT, OTR, JOB에 대한 online count / total count 표시 | 카메라 위치, 각도, Zoom 배율 등의 정보 추가 | SEQ-56 | App.
| Resource Monitoring |  |  |  |  | Monitoring View 하단에 Server Resource 현황 표시 (서버에서 정보 제공, CPU/메모리 사용율) |  | SEQ-203 | 3.2 svrRes